Администрация  Подсосенского  сельсовета

Назаровского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2016 г.                                с. Подсосное	                          № 73-П

Об утверждении Порядка принятия решений

о разработке долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации, Порядка

проведения и критерии  оценки эффективности

реализации долгосрочных целевых программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Подсосенского сельского Совета депутатов от 30.08.2013 № 42-75 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  в Подсосенском сельсовете», руководствуясь Уставом Подсосенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных  целевых программ и их формирования и реализации в Подсосенском  сельсовете  согласно приложению № 1.

- Утвердить Порядок проведения и критерии  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Подсосенском  сельсовете согласно приложению № 2.

3. Постановление Администрации Подсосенского сельсовета  Назаровского района Красноярского края   от  16.09.2013г. № 41-П   считать  утратившим  силу.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Советское  Причулымье»

Глава  Подсосенского  сельсовета                                         В.А. Глазырин

Приложение №1

к постановлению Администрации Подсосенского сельсовета  Назаровского района Красноярского края

от  10.11.2016 г. № 73-П

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в  Подсосенском  сельсовете

Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных

целевых программ и их формирования и реализации в  Подсосенском  сельсовете  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Подсосенского  сельсовета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1) долгосрочная целевая программа (далее - программа) - увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение наиболее значимых проблем в области социального, экономического, экологического, культурного и иного развития Подсосенского сельсовета, предусматривающих целевое финансирование за счет средств местного бюджета, иных источников; по вопросам местного значения.

- 2) муниципальный заказчик программы – администрация Подсосенского сельсовета

- 3) исполнитель программы - администрация Подсосенского сельсовета

- 1.2. Программы реализуются за счет средств бюджета  сельсовета.

- 1.3. Программа разрабатывается  на  3 года.

- 1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ  утверждается Решением  Совета  депутатов  Подсосенского  сельсовета в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе в соответствии с Постановлением  администрации сельсовета об утверждении программы.

- 1.5. При разработке программы и осуществлении контроля за ее реализацией выделяются следующие этапы:

- 1) порядок принятия решений для программной разработки;

- 2) разработка программы;

- 3) финансирование реализации программы;

- 4) управление исполнением программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

- 2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать органы администрации, любые юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке либо Подсосенский  сельский Совет  депутатов.

- 2.2. Задачи и мероприятия программы не могут дублировать задачи и мероприятия других целевых программ.

- 2.3. Отбор проблем для программной разработки и их решения определяется следующими критериями:

- - соответствие приоритетам социально-экономического развития сельсовета;

- - необходимость муниципальной поддержки для решения проблемы в установленные сроки;

- - значимость проблемы, комплексный характер;

- - повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание.

- 2.4. Предложения о программной разработке проблем направляются в администрацию Подсосенского  сельсовета  не позднее 1 сентября текущего года.

- 2.5. Администрация  Подсосенского  сельсовета  с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепций программ и в срок до 15 ноября  текущего года   направляют их  в  Подсосенский  сельский Совет  депутатов.

- Концепция целевой программы должна включать следующие разделы:

- а) изложение сути проблемы;

- б) обоснование соответствия целей и задач программы целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период;

- б) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- в) возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

- г) сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- д) предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

- е) оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые;

- ж) предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

- ж) предложения по выбору муниципального заказчика программы (заказчика - координатора);

- з) примерный перечень программных мероприятий.

- 2.6. Главный  бухгалтер  Подсосенского  сельсовета рассматривает представленные концепции программ, подготавливает заключение о необходимости решения проблем программными методами на муниципальном уровне  в срок 15 сентября текущего года.

- 2.7.  При положительном заключении Глава  сельсовета принимает решение о разработке программы с указанием основных целей и задач, разработчика или состава рабочей группы по разработке проекта программы, срока разработки проекта программы.

- 2.8. При отрицательном заключении дается мотивированный ответ инициатору разработки программы.

- 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

- 3.1. Разработчик программы осуществляет непосредственную разработку проекта программы.

- 3.2. Муниципальный заказчик программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

- 3.3. К проекту программы прилагаются:

- 3.3.1. пояснительная записка, включающая объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый эффект от реализации программы;

- 3.3.2. финансово-экономическое обоснование;

- 3.3.3. бюджетная заявка согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

- 3.4. Муниципальным заказчиком проект программы представляется в срок до 10  ноября  текущего  года  на утверждение  Главой  сельсовета.

- 3.5. Программа утверждается постановлением администрации Подсосенского  сельсовета.

- 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 4.1. Муниципальные заказчики представляют в Администрацию  Подсосенского сельсовета бюджетные заявки с обоснованиями направления расходов на финансирование утвержденных программ в целом и в разрезе программных мероприятий в срок до 15 октября текущего года для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- 4.2. На основании бюджетных заявок Администрация  Подсосенского сельсовета  формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов финансирования программ в срок для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- 4.3. По отдельным программным мероприятиям, не обеспеченным источниками финансирования, муниципальным заказчиком подготавливаются предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении их реализации.

- 4.4. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту решения Подсосенского  сельского Совета  депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

- ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

- 5.2. Муниципальный заказчик программы ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года направляет в Администрацию  сельсовета отчет об исполнении программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

- Ежегодный доклад муниципального заказчика программы об исполнении программы должен содержать оценку эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

- При составлении доклада муниципальный заказчик программы руководствуется Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

- 5.3. Главный бухгалтер  Администрации Подсосенского сельсовета ежегодно, до 30 декабря текущего года, представляет  Подсосенскому  сельскому Совету  депутатов сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год.

- 5.4. Проекты постановлений администрации Подсосенского  сельсовета о внесении изменений в постановление об утверждении долгосрочных целевых программ разрабатываются и представляются муниципальными заказчиками программ в администрацию Подсосенского   сельсовета.

Приложение 1

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных

целевых программ и их

формирования и реализации в

Подсосенском  сельсовете

- I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | (указываются наименование, номер и дата правового акта и иные документы, послужившие основанием для разработки программы) |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик программы | (указывается разработчик программы) |
| Цели и задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | целевые индикаторы и показатели результативности должны соответствовать поставленным целям программы и отражать ожидаемое изменение показателей, характеризующих обозначенную проблему |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам |  |
| Ответственный исполнитель за реализацию программы |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Программные мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель за реализацию программы | Ожидаемый результат от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__г. | 20__г. |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных

целевых программ и их

формирования и реализации в

Подсосенском  сельсовете

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на финансирование программы

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
|  | Итого |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных

целевых программ и их

формирования и реализации в

Подсосенском  сельсовете

- ОТЧЕТ

- об исполнении программы

- ___________________________________________

- наименование программы

- период реализации ___________________________ г.

- Программа утверждена Постановлением  администрации Подсосенского  сельсовета  от___________________ № ________

| № п/п | Наименование мероприятий | - За период реализации с ___ по ___ годы |  | - В том числе по годам |  |  |  |  |  | - Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - 20__г. |  | - 20__г. |  | - 20__г. |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт | - план | - факт | - план | - факт |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации Подсосенского сельсовета  Назаровского района Красноярского края

от  10.11.2016 г. № 73-П

- ПОРЯДОК

- проведения и критерии  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Подсосенском  сельсовете

- 1. Настоящий Порядок проведения и критерии  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Подсосенском  сельсовете (далее - Порядок) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

- 2. По каждой долгосрочной муниципальной целевой программе  (далее – программа) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

- 3. Для оценки эффективности реализации долгосрочной программы применяются целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в паспорте программы.

- 3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения ее реализации по балльной системе:

- при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл;

- при выполнении целевого индикатора на 50% - 0,5 балла;

- при невыполнении целевого индикатора - 0 баллов. Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения ее степени по сравнению с предыдущим годом. Если:

- эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат «отрицательный»;

- эффективность на уровне предыдущего года - равна «0»;

- эффективность выше уровня предыдущего года - результат «положительный».

- Эффективность программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации.

- 4. Муниципальный заказчик программы представляет администрацию Подсосенского   сельсовета  информацию об оценке эффективности реализации программы.